**OO股份有限公司 書函**

受文者：成功大學

發文者: OO股份有限公司

速別： 最速件

承辦人: OOO

連絡電話:() #

發文日期： 中華民國 110 年OO月 OO 日

發文字號：字第 號

主旨:本公司承攬貴校高冷卻功率免液氦稀釋致冷系統(採購契約案號：109-01-062)，申請展延履約期限事宜，請查照。

說明:

一、高冷卻功率免液氦稀釋致冷系統已於110年5月1日送達貴校物理系並且安裝完成等待測試,依貴我合約規定需於 110 年 6 月 2 日安裝測試完成。

## 二、因應新冠肺炎社區傳播有擴大趨勢，中央疫情指揮中心宣布5月19日提升全國疫情警戒至第三級，並同時要求國人應減少區域間的非必要移動；本公司與貴校使用單位已達成協議，為免本公司人員往來而造成疫情擴散風險，同意三級警戒期間暫不到校進行測試。

## 三、由於政府公告全國三級警戒限制,以至於造成測試延誤，影響天數共15天(5月19日至6月2日)。依據合約第七條第五款履約期限展延第1目之(1)，當發生契約規定不可抗力之事故時，得以書面向機關申請展延履約期限。因目前3級警戒解除期日不明，敬請貴校准予同意申請展延履約期限至全國 3 級警戒解除後 15 日內完成本案合約。