## 工作表1
國立成功大學
第一次契約變更
總表(標單)
採購案號：
採購名稱：成功廳設備壹批 | [20 empty] | 2019-01-18
項目 | 項目及說明 | 單位 | 合約單價 |  |  | 合約單價(隱藏) |  |  | 變更後合約 |  | 第一次設計變更 | [5 empty] | 第一次契約變更 | [5 empty] | 備註
[11 empty] | 加帳金額 |  |  | 減帳金額 |  |  | 加帳金額 |  |  | 減帳金額
|  |  | 數量 | 單價 | 總價 | 數量 | 單價 | 總價 | 數量 | 總價 | 數量 | 單價 | 總價 | 數量 | 單價 | 總價 | 數量 | 單價 | 總價 | 數量 | 單價 | 總價
1 | 品項A | 個 | 70 | 3869 | 270830 | 1 | 21757409 | 21757409 | 82 | 317258 | 1 | 1170337.8 | 1170337.8 | 1 | 607547 | 607547 | 12 | 3869 | 46428 |  |  | 0
2 | 品項B | 組 | 20 | 4274 | 85480 | 1 | 4596940 | 4596940 | 21 | 89754 | 1 | 87557 | 87557 | 1 | 32514 | 32514 | 1 | 4274 | 4274 |  |  | 0
3 | 品項C | 座 | 1 | 156000 | 156000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 156000 | [6 empty] | 0 |  | 0
4 | 品項D | 支 | 7 | 8000 | 56000 | 1 | 26354349 | 26354349 | 11 | 88000 | [6 empty] | 4 | 8000 | 32000
5 | 品項E | ㎡ | 20 | 800 | 16000 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15200 | [9 empty] | 1 | 800 | 800
6 | 品項F | M | 7 | 12000 | 84000 | 1 | 0 | 0 | 9 | 108000 | [6 empty] | 2 | 12000 | 24000
7 | 品項G | T | 4 | 12000 | 48000 | 1 | 0 | 0 | 7 | 84000 | [6 empty] | 3 | 12000 | 36000
| 小計 |  |  |  | 716310 |  |  |  |  | 858212 | [8 empty] | 142702 |  |  | 800
二 | 第1次契約變更新增項目
1 | 新增項目--品項I | [7 empty] | 11 | 22000 | [6 empty] | 11 | 2000 | 22000
2 | 新增項目--品項J | [7 empty] | 1 | 4000 | [6 empty] | 1 | 4000 | 4000
| 新增項目小計 | [8 empty] | 26000 | [8 empty] | 26000
| 合計 |  |  |  | 716310 |  |  |  |  | 884212 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 168702 |  |  | 800 |  |  |  | 0
| 稅捐5% | 式 |  |  | 35816 |  |  |  |  | 44211 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 8435 |  |  | 40 |  | 22849 | 187193 | 210042
| 總價(總計) |  |  |  | 752126 |  |  | 0 |  | 928423 |  |  | 1 |  |  | 0 |  |  | 177137 |  |  | 840
| 承辦人: |  |  |  | 單位主管:

## 工作表2
國立成功大學
單價分析表[標單]
工程名稱：國立成功大學 成功及勝利校區道路改善工程
2013-11-01
項次： | 工程編號：0902U
參-A.一.1.(1) | 工作項目：以既有鋪面復原工程 |  | 單位：㎡ |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 回級配碎石料基礎 | M3 | 0.15 | 455 | 68.25 | 參考原合約壹.二.4.(1)地坪舖(30*30*8)cm±混凝土平板磚(A級，含墊高級配層、夯實及舖砂)單價
| 襯墊砂(二分石) | ㎡ | 0.04 | 657 | 26.28
| 底土夯實 | ㎡ | 1 | 8 | 8
| 製模費 | ㎡ | 1 | 29 | 29
| 技工 | ㎡ | 1 | 57 | 57
| 小工 | ㎡ | 0.1 | 57 | 5.7
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 4.77 | 4.77
| 合計 | ㎡ | 1 |  | 199
| 人工： 機具： |  | 每 ㎡ 單價計 |  | 199
材料： 雜項：
參-A.一.1.(2) | 工作項目：以既有路緣石復原工程 |  | 單位：M |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 回級配碎石料基礎 | M3 | 0.03 | 455 | 13.65 | 參考原合約單價
| 1：3水泥砂漿 | M3 | 0.002 | 1476 | 2.952
| 2cm(th)2500psi PC | M3 | 0.004 | 1886 | 7.544
| 製模費 | ㎡ | 0.8 | 29 | 23.2 | 參考原合約壹.二.4.(1)地坪舖(30*30*8)cm±混凝土平板磚(A級，含墊高級配層、夯實及舖砂)單價
| 技工 | ㎡ | 0.4 | 57 | 22.8
| 小工 | ㎡ | 0.1 | 57 | 5.7
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 2.15 | 2.15
| 合計 | M | 1 |  | 77.996
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 77.996
材料： 雜項：
參-A.一.2.(1) | 工作項目：擋根矮牆 |  | 單位：M |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 產品，鋼筋(含組立綁紮) | kg | 11 | 21 | 231 | 參考原合約壹.二.2.(13)花台座椅單價
| 預拌混凝土，210kgf/cm2 | M3 | 0.15 | 1645 | 246.75
| 預拌混凝土，140kgf/cm2 | M3 | 0.07 | 1317 | 92.19
| 產品，普通模板 | ㎡ | 2.5 | 205 | 512.5
| 抿石子(含1:3水泥粉刷) | ㎡ | 2 | 657 | 1314
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 39.56 | 39.56
| 合計 | M | 1 |  | 2436
| 人工： 機具： |  | 每 M 單價計 |  | 2436
材料： 雜項：
參-A.一.1.(3) | 工作項目：車道版增設植栽槽 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 欄杆部分打除粉刷層打除含原車道鋸齒狀整平 | 式 | 1 | 9000 | 9000
| 打除廢棄物運棄 | 式 | 1 | 5400 | 5400
| 植筋4＃（植筋膠） | 式 | 1 | 13500 | 13500
| 產品，鋼筋(含組立綁紮) | kg | 601 | 21 | 12621 | 參考原合約壹.三.2.(12)造型植栽槽L單價
| 預拌混凝土，210kgf/cm2 | M3 | 5 | 1645 | 8225
| 產品，普通模板 | ㎡ | 66 | 205 | 13530
| 抿石子(含1:3水泥粉刷) | ㎡ | 14 | 657 | 9198
| 填碎石 | m3 | 14 | 900 | 12600
| 填沃土 | m3 | 58.5 | 148 | 8658
| 鋪設不織布 | m2 | 33 | 135 | 4455
| 透水管及落水管 | 式 | 1 | 9000 | 9000
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 130 | 130
| 合計 | 式 | 1 |  | 106317
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 106317
材料： 雜項：
參-A.一.1.(4) | 工作項目：造型座椅局部拆除 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 人工切割 | 組 | 1 | 1481 | 1481
| 機械打及運棄 | 組 | 1 | 725 | 725
| 新補做椅子結構 | 組 | 4 | 4500 | 18000
| 修復保留椅子（含抿石子） | 組 | 4 | 4500 | 18000
| 周邊修復 | 式 | 1 | 9000 | 9000
| 合計 | 式 | 1 |  | 47206
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 47206
材料： 雜項：
參-A.一.1.(5) | 工作項目：成功校區警衛室及ATM基礎螺栓 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| A307螺栓 | 組 | 6 | 900 | 5400
| 固定安裝 | 組 | 6 | 450 | 2700
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 14 | 14
| 合計 | 式 | 1 |  | 8114
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 8114
材料： 雜項：
參-A.一.2.(3) | 工作項目：勝利校區警衛室鋼構及玻璃工程 |  | 單位：座 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| A307螺栓 | 組 | 2 | 2250 | 4500
| DW1鋁固定窗+玻璃推開門(W170*H248) | 組 | 1 | 20869 | 20869
| W2鋁固定窗+玻璃推開門(W200*H248) | 組 | 1 | 24552 | 24552
| W3鋁固定窗+玻璃推開門(W170*H217) | 組 | 1 | 18261 | 18261
| A=5+5mmTH 強化膠合清玻璃 | 才 | 165 | 270 | 44550
| B=5+5mmTH 強化膠合白膜玻璃 | 才 | 27 | 378 | 10206
| C=10mmTH 強化玻璃 | 才 | 19 | 194 | 3686
| 鋼柱外貼5+5mmTH 強化膠合白膜玻璃 | 才 | 25 | 378 | 9450
| ㎜鋼柱內部鋁4複合板裝修 | 才 | 25 | 450 | 11250
| 鋼柱H-200*200*8*12mm | 支 | 2 | 9072 | 18144
| 鋼柱底板頂版切割鑽孔 | 式 | 1 | 4500 | 4500
| 粉體烤漆(選色)_ | 式 | 1 | 5850 | 5850
| 氟碳烤漆 | 式 | 1 | 16200 | 16200
| 安裝組合 | 式 | 1 | 10800 | 10800
| 吊車 | 式 | 1 | 5400 | 5400
| 搬運及運輸 | 式 | 1 | 7200 | 7200
| 地坪貼50*50拋光石英磚 | m2 | 5.4 | 1634 | 8823.6
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 450.4 | 450.4
| 合計 | 座 | 1 |  | 224692
| 人工： 機具： |  | 每 座 單價計 |  | 224692
材料： 雜項：
參-A.一.2.(2) | 工作項目：圍牆綠籬(勝利校區東側圍牆) |  | 單位：座 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| RC基礎（含人工開挖） | 組 | 3 | 1530 | 4590
| 材料(鍍鋅管) | 式 | 1 | 23400 | 23400
| 氟碳烤漆(50*50方管) | 式 | 1 | 18000 | 18000
| 製作加工 | 式 | 1 | 18000 | 18000
| 擴張網(19*38*2) | M2 | 10.8 | 810 | 8748
| 按裝 | 式 | 1 | 5850 | 5850
| 化錨五金 | 式 | 1 | 4500 | 4500
| 吊運 | 式 | 1 | 5400 | 5400
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 900 | 900
| 合計 | 座 | 1 |  | 89388
| 人工： 機具： |  | 每 座 單價計 |  | 89388
材料： 雜項：
參-A.一.1.(6) | 工作項目：拆除既有水池工程 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 拆除原水池 | 式 | 1 | 27000 | 27000
| 清運土石方 | 式 | 1 | 31900 | 31900
| 管線調整 | 式 | 1 | 18000 | 18000
| 合計 | 式 | 1 |  | 76900
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 76900
材料： 雜項：
參-A.一.1.(7) | 工作項目：水池區鋪面工程 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 心型切割 | M | 68.18 | 90 | 6136.2
| 心型黃花崗石（10*10*6）含基礎 | M | 34 | 1350 | 45900
| 地坪舖(30*30*8)cm±混凝土平板磚(A級，含墊高級配層、夯實及舖砂) | ㎡ | 149 | 578 | 86122 | (原合約單價)
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 734.8 | 734.8
| 合計 | 式 | 1 |  | 138893
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 138893
材料： 雜項：
參-A.一.1.(8) | 工作項目：機械空間基座（150*80cm） |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 抿石子(含1:3水泥粉刷) | ㎡ | 1.5 | 657 | 985.5 | (原合約單價)
| PC地坪結構(含配筋)H=30 | 座 | 1 | 7000 | 7000 | (原合約單價)
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 14.5 | 14.5 | (原合約單價)
| 合計 | 式 | 1 |  | 8000
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 8000
材料： 雜項：
參-A.二.11 | 工作項目：預留池體配管工程 |  | 單位：式 |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 預留主落水頭配管--預留管材：PVC | 式 | 1 | 1800 | 1800 | 國產正記標誌
| 預留過濾循環配管--管材：PVC | 式 | 1 | 1800 | 1800 | 國產正記標誌
| 預留水位補給配管--管材：PVC | 式 | 1 | 1800 | 1800 | 國產正記標誌
| 預留溢水配管--管材：PVC | 式 | 1 | 1800 | 1800 | 國產正記標誌
| 預留排水配管--管材：PVC | 式 | 1 | 1800 | 1800 | 國產正記標誌
| 預留機械配線配管--管材：PVC | 式 | 1 | 1800 | 1800 | 國產正記標誌
| 預留PVC管配管之管件、另料、耗材 | 式 | 1 | 1800 | 1800
| 五金另件 | 式 | 1 | 2700 | 2700
| 配管工資 | 式 | 1 | 13500 | 13500
| 合計 | 式 | 1 |  | 28800
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計 |  | 28800
材料： 雜項：
| 工作項目： |  | 單位： |  | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
0
0
0
0
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計
材料： 雜項：

## 工作表3
國立成功大學
單價分析表[標單]
採購名稱：
2013-11-01
項次：
參-A.一.1.(1) | 工作項目：A |  | 單位：㎡ |  |  | 變更後合約單價 |  | 第一次設計變更 | [5 empty] | 備註
|  |  |  | 契約 |  |  |  | 加帳金額 |  |  | 減帳金額
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 數量 | 總價 | 數量 | 單價 | 總價 | 數量 | 單價 | 總價
| 回級配碎石料基礎 | M3 | 0.15 | 455 | 68.25 | #VALUE! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 襯墊砂(二分石) | ㎡ | 0.04 | 657 | 26.28 | #VALUE! | #REF! | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| 底土夯實 | ㎡ | 1 | 8 | 8 | #VALUE! | #REF!
| 製模費 | ㎡ | 1 | 29 | 29 | #VALUE! | #REF!
| 技工 | ㎡ | 1 | 57 | 57 | #VALUE! | #REF!
| 小工 | ㎡ | 0.1 | 57 | 5.7 | #VALUE! | #REF!
| 工具損耗及其他 | 式 | 1 | 4.77 | 4.77 | #VALUE! | #REF!
| 合計 | ㎡ | 1 |  | 199 | #REF! | #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
[7 empty] | #REF! |  |  | 0 |  |  | 0
| 人工： 機具： |  | 每 ㎡ 單價計 |  | 199 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
| 材料： 雜項： | [8 empty] | 1 |  |  | 0