增補契約書
國立成功大學財物/勞務採購增補契約書
        國 立 成 功 大 學 （以下簡稱甲方）
立增補契約書人
        ＯＯＯ （以下簡稱乙方）
一、雙方同意案名「…」採購契約書 (案號:000，以下簡稱原契約) 變更契約內容如下，特訂定本增補契約書約定如後，以資共同遵守：（依情形增刪填寫）
變更後契約內容
一、財物規格書：
二、履約期限：□未延長 □延長履約期限：
三、給付條件：□依原契約條件給付 □修正條件如下：
四、其他：
五、價金：□未增減 □淨加（減）帳：

二、本增補契約書為原契約之一部分，其效力與原契約同。
三、原契約之規定除與本增補契約書相牴觸之部分無效外，餘均繼續有效，立約人均願繼續遵守。
四、本增補契約書正本二份，甲方及乙方各執壹份，由甲方收執。

 立契約書人：
甲方：
機關：國立成功大學
統一編號：
地　　址：台南市東區大學路1號
電 話：06-2757575

乙方：
廠 商 名 稱： ＯＯ
負　責　 人：
統一編號：
地　　 　址：
電 話：

中華民國 年 月 日

國立成功大學契約變更議價紀錄表
開標時間：年月日下午2時 地點：雲平大樓西棟地下一樓開標室
案 號			113-01-999-01					開標次別		第一次
標的名稱及數量摘要			真空氣氛控制手套箱壹批-第一次契約變更					招標 / 方式		■限制性招標 / 符合本法第二十二條第一項第四款採限制性招標。
議 價 廠 商			報 價（淨加帳）		第一次減價格後之標價		第二次減價格後之標價				第三次減價格後之標價
育亨科技有限公司
一、育亨科技有限公司報價(減價後)淨加帳新台幣 / 元整，且在底價 元整以內，經主持人當場依政府採購法第五十二條第一項第一款宣布決標。											得標廠商簽章
二、議價決標廠商：育亨科技有限公司 / 三、淨加帳決標金額：新台幣 元整 / 四、決標過程：依本法第53、54條及執行細則第72、73條規定辦理減價。												(公司大小章)
備註	一、本採購案原契約金額為新台幣7,580,000元，履約期限為110年1月31日。 / 二、第一次契約變更簽呈業於年月日公文號： 簽奉核准。 / 三、第一次契約變更範圍： / 1.本案經與廠商協議結果，為符合現場消防規定，調整原手套箱尺寸規格等，因上述增加項目屬原有採購之後續維修、零配件供應、更換或擴充，且因相容或互通性之需要，必須向原供應廠商採購者，於110年03月15日簽准依政府採購法第22條第1項第4款採限制性招標方式洽原得標廠商辦理議價。(增減品項詳報價單及明細表) / 2.原履約期限為110年1月30日，因有增加履約項目，雙方協議增加履約期限至110年5月10日。廠商淨加價報價為新台幣 元， 經議價後淨加帳金額為新台幣 元，第一次契約變更後契約金額為新台幣 元。 / 四、其他契約內容及條件未變更。
記錄		系所名稱		請購人		採購組組長			監辦人員 / 主計室				主持人